下面是按你最新要求重新修改后的完整分工方案：

已经统一修改为：

相机只安装在机械臂处，不再设置固定俯视相机。

线圈为梯形线圈，不再按圆环线圈设计。

机器人底盘为四轮移动机器人，不再按四足机器人设计。

不设置展示视频与文档组，10个人全部参与技术实现与系统联调。

本任务最终目标是：两周内在仿真环境中完成一个完整闭环系统，实现自然语言指令理解 → 任务规划 → 机械臂相机观察 → 梯形线圈识别定位 → 机械臂抓取 → 四轮底盘跨区移动 → 机械臂相机识别卡槽 → 放置线圈 → 机械臂复位。原题目要求系统覆盖“环境物体感知识别—自然语言指令理解—作业任务序列分解”完整流程，且场景方案要求机器人根据文本或语音指令识别指定尺寸线圈，完成夹取、跨区搬运和放入对应卡槽。

一、修改后的总体分工思路

由于相机只在机械臂处，系统不能依赖场景上方固定相机直接看全局。因此整体流程要改成“机械臂主动观察”：

输入自然语言指令

↓

机械臂移动到工件区观察位

↓

机械臂相机识别梯形线圈

↓

机械臂抓取线圈

↓

四轮底盘移动到操作区

↓

机械臂移动到卡槽观察位

↓

机械臂相机识别对应卡槽

↓

机械臂放置线圈

↓

复位并结束

所以分工上必须强化这三个部分：

机械臂相机标定与主动观察

梯形线圈识别与抓取位姿计算

四轮底盘与机械臂的协同控制

二、10个人重新分工总表

| 人员 | 分工方向 | 核心任务 | 最终交付 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1号 | 系统架构与总集成 | 设计整体流程、接口、主程序 | 全流程闭环主控程序 |
| 2号 | Isaac Sim场景与梯形工件建模 | 搭建工件区、操作区、梯形线圈、梯形卡槽 | 可运行仿真场景 |
| 3号 | 四轮底盘建模与移动控制 | 四轮机器人运动、跨区移动、到达判定 | 四轮底盘移动模块 |
| 4号 | 机械臂相机与坐标标定 | 机械臂端相机、手眼标定、观察位设计 | 相机坐标到机器人坐标转换 |
| 5号 | 梯形线圈识别 | 识别大/中/小梯形线圈 | 线圈类别、检测框、轮廓 |
| 6号 | 梯形线圈定位与抓取位姿 | 计算线圈三维位置、抓取点、抓取姿态 | 抓取位姿输出 |
| 7号 | 卡槽识别与放置位姿 | 识别大/中/小卡槽，计算放置点 | 卡槽类别、放置位姿 |
| 8号 | 自然语言指令理解 | 解析文本/语音指令为结构化任务 | JSON任务描述 |
| 9号 | 任务规划与行为树 | 任务序列分解、状态机、失败重试 | 可执行任务流程 |
| 10号 | 机械臂抓取与放置控制 | 抓取、搬运姿态、放置、复位 | 机械臂执行模块 |

三、每个人的具体任务、最终实现要求、技术路线

1号：系统架构与总集成负责人

最终实现要求

1号负责整个系统的闭环集成。最终系统需要能够输入一句指令，例如：

请把最左边的大号梯形线圈搬运到对应卡槽中。

系统自动完成：

指令解析

→ 任务规划

→ 机械臂移动到观察位

→ 相机识别梯形线圈

→ 机械臂抓取

→ 四轮底盘移动到操作区

→ 相机识别卡槽

→ 机械臂放置

→ 任务结束

比赛方案中评分重点包括机械臂夹取、跨区移动、卡槽识别对准和最终放置，所以1号必须保证这几个阶段能顺利衔接。

具体任务

| 任务 | 内容 |
| --- | --- |
| 系统流程设计 | 明确从输入指令到任务完成的完整流程 |
| 接口统一 | 统一语言、视觉、机械臂、底盘之间的数据格式 |
| 主程序编写 | 编写 main_pipeline.py 或 ROS2 launch 主控流程 |
| 模块联调 | 每天检查模块是否能接入主系统 |
| 状态输出 | 输出当前任务阶段，方便调试 |

技术路线

建议采用：

Isaac Sim + ROS2 + Python状态机

模块接口统一为 JSON，例如：

{

"target_object": "trapezoid_coil",

"target_size": "large",

"position_constraint": "leftmost",

"destination": "matched_slot",

"action": "pick_move_place"

}

主流程建议设计为：

ParseInstruction

→ MoveArmToCoilViewPose

→ DetectTrapezoidCoil

→ EstimateGraspPose

→ ExecuteGrasp

→ MoveBaseToOperationArea

→ MoveArmToSlotViewPose

→ DetectSlot

→ EstimatePlacePose

→ ExecutePlace

→ Finish

2号：Isaac Sim场景与梯形工件建模负责人

最终实现要求

2号负责搭建仿真场景。场景中必须包括：

工件放置区

机器人操作区

大/中/小梯形线圈

大/中/小梯形卡槽

四轮移动机器人

机械臂

机械臂端相机

夹爪

操作台

地面与边界标志

注意：线圈不再是圆环，而是梯形线圈。卡槽也建议做成与梯形线圈对应的梯形凹槽或梯形限位框，这样更符合“放入对应卡槽”的任务逻辑。

具体任务

| 任务 | 内容 |
| --- | --- |
| 工件区建模 | 放置大/中/小梯形线圈 |
| 操作区建模 | 放置大/中/小梯形卡槽 |
| 梯形线圈建模 | 做出三种尺寸梯形线圈 |
| 梯形卡槽建模 | 做出三种尺寸匹配卡槽 |
| 碰撞体配置 | 给线圈、卡槽、夹爪设置合理碰撞属性 |
| 场景保存 | 输出统一 .usd 场景 |

技术路线

梯形线圈建议先用简化几何体建模，不要追求复杂工业细节：

外轮廓：梯形

内轮廓：小一圈的梯形空洞

厚度：设置为可被夹爪夹取的高度

尺寸：large / medium / small 三种比例

三类线圈可以设置为：

| 类型 | 特征 |
| --- | --- |
| 大梯形线圈 | 外轮廓最大，卡槽最大 |
| 中梯形线圈 | 中等尺寸 |
| 小梯形线圈 | 外轮廓最小 |

为了方便识别，可以先给三类线圈设置不同颜色；后期再改成相近颜色，测试模型鲁棒性。

3号：四轮底盘建模与移动控制负责人

最终实现要求

3号负责四轮移动机器人，不再使用四足机器人。最终需要实现：

四轮底盘从工件放置区移动到机器人操作区

移动过程中机械臂保持安全搬运姿态

到达操作区后向任务系统返回 arrived 状态

原场景方案里有跨区搬运评分项，虽然原方案写的是四足搬运，但按你们现在的方案应统一改为四轮机器人跨区移动。跨区移动仍然是连接抓取和放置的关键环节。

具体任务

| 任务 | 内容 |
| --- | --- |
| 四轮底盘模型 | 在 Isaac Sim 中导入或搭建四轮底盘 |
| 运动控制 | 实现前进、转向、停止 |
| 路径点设计 | 设置工件区、过渡点、操作区坐标 |
| 到达判定 | 判断底盘是否到达操作区 |
| 稳定性控制 | 移动时限制速度，避免线圈掉落 |
| 与机械臂协调 | 底盘移动前确认机械臂进入搬运姿态 |

技术路线

两周内建议使用 waypoint 控制，不建议一开始做复杂 SLAM。

路径设计：

pick_area_pose

↓

middle_pose

↓

operation_area_pose

ROS2接口建议：

| 接口 | 作用 |
| --- | --- |
| /base/cmd_vel | 控制四轮底盘速度 |
| /base/move_to | 输入目标位姿 |
| /base/status | 输出 moving / arrived / failed |
| /odom | 获取底盘当前位置 |
| /task_state | 接收任务阶段 |

控制方式可以采用：

差速四轮底盘控制 / Ackermann简化控制 / 直接位置控制

如果两周时间紧，推荐先做位置控制，让底盘按预设路径移动，保证展示稳定。

4号：机械臂端相机与坐标标定负责人

最终实现要求

4号负责机械臂上的唯一相机。由于系统不再使用固定相机，所有视觉识别都依赖机械臂端相机完成，因此4号任务非常关键。

最终需要实现：

机械臂相机能观察工件区

机械臂相机能观察操作区卡槽

相机坐标能转换到机械臂基座坐标或世界坐标

视觉识别结果能被机械臂直接使用

具体任务

| 任务 | 内容 |
| --- | --- |
| 相机安装 | 将 RGB-D 相机安装在机械臂末端或腕部 |
| 相机参数配置 | 设置分辨率、视野、深度输出 |
| 手眼标定 | 建立 camera_link 到 end_effector_link 的变换 |
| TF坐标树 | 配置 world、base_link、arm_base、ee_link、camera_link |
| 观察位设计 | 设计线圈观察位和卡槽观察位 |
| 坐标转换 | 把图像识别结果转换为机器人可执行坐标 |

技术路线

采用“eye-in-hand”结构：

机械臂末端

↓

夹爪

↓

相机安装在夹爪上方或侧上方

坐标转换关系：

camera_frame

↓

end_effector_frame

↓

arm_base_frame

↓

world_frame

关键公式关系：

P_world = T_world_armbase × T_armbase_ee × T_ee_camera × P_camera

观察位至少设计两个：

| 观察位 | 作用 |
| --- | --- |
| coil_view_pose | 机械臂移动到工件区上方，观察梯形线圈 |
| slot_view_pose | 机械臂移动到操作台上方，观察梯形卡槽 |

由于相机在机械臂上，识别前必须先执行：

MoveArmToViewPose → CaptureImage → RunDetection

5号：梯形线圈识别负责人

最终实现要求

5号负责识别机械臂相机画面中的梯形线圈。系统需要识别：

大梯形线圈

中梯形线圈

小梯形线圈

并输出：

类别

置信度

检测框

轮廓

四个角点

图像中心点

题目要求感知模块能识别目标物体并明确空间位置坐标，评审中也会关注识别精度和效率。

具体任务

| 任务 | 内容 |
| --- | --- |
| 数据采集 | 从机械臂相机视角采集梯形线圈图像 |
| 数据标注 | 标注大/中/小梯形线圈 |
| 模型训练 | 训练或配置识别算法 |
| 轮廓提取 | 提取梯形外轮廓 |
| 角点检测 | 输出梯形四个角点 |
| 结果发布 | 发布识别结果给6号定位模块 |

技术路线

推荐两条路线并行：

保底路线：图像处理识别

适合两周内快速跑通。

机械臂相机图像

↓

颜色分割 / 边缘检测

↓

轮廓提取

↓

多边形拟合

↓

筛选四边形/梯形轮廓

↓

根据面积或边长判断大/中/小

梯形判断特征：

| 特征 | 用途 |
| --- | --- |
| 上底长度 | 判断尺寸 |
| 下底长度 | 判断尺寸 |
| 高度 | 判断尺寸 |
| 面积 | 区分大/中/小 |
| 四角点 | 计算姿态方向 |

提高路线：YOLOv8-seg 或 YOLOv8-pose

由于线圈是梯形，单纯检测框不够精确，建议优先考虑：

YOLOv8-seg：输出梯形分割轮廓

YOLOv8-pose：输出四个角点

类别设计：

large_trapezoid_coil

medium_trapezoid_coil

small_trapezoid_coil

输出格式：

{

"object": "trapezoid_coil",

"size": "large",

"confidence": 0.93,

"bbox": [120, 80, 260, 180],

"corners_2d": [[130, 90], [250, 95], [270, 180], [110, 175]]

}

6号：梯形线圈三维定位与抓取位姿负责人

最终实现要求

6号负责把5号识别到的梯形线圈结果转换为机械臂可抓取的三维位姿。

最终需要输出：

线圈中心三维坐标

线圈朝向角

抓取点

抓取姿态

预抓取点

抬升点

因为线圈是梯形，抓取不能简单按圆心抓取，而应根据梯形的几何结构选择稳定夹取位置。

具体任务

| 任务 | 内容 |
| --- | --- |
| 2D到3D转换 | 根据深度图或仿真坐标计算三维点 |
| 梯形中心计算 | 根据四角点计算线圈中心 |
| 姿态估计 | 根据梯形长边方向计算 yaw 角 |
| 抓取点选择 | 选择适合夹爪夹取的位置 |
| 抓取姿态输出 | 给10号机械臂控制模块提供目标位姿 |
| 抓取成功判断 | 判断线圈是否随夹爪抬升 |

技术路线

如果使用 RGB-D 相机：

2D角点 + 深度图

↓

反投影得到3D角点

↓

计算梯形中心

↓

计算主方向

↓

生成抓取位姿

梯形中心可以用四角点平均近似：

center = (P1 + P2 + P3 + P4) / 4

抓取策略建议：

| 方案 | 说明 |
| --- | --- |
| 中心夹取 | 适合夹爪较大、线圈较稳定 |
| 长边夹取 | 沿梯形两腰或长边方向夹取，更稳 |
| 上方压入式抓取 | 机械臂从上方靠近，夹住线圈厚度 |

推荐先采用：

预抓取点 = 梯形中心上方 10 cm

抓取点 = 梯形中心或长边中点

夹爪方向 = 与梯形主方向垂直

抬升点 = 抓取点上方 15 cm

输出格式：

{

"target_size": "large",

"center_3d": [0.42, 0.16, 0.04],

"yaw": 1.57,

"pre_grasp_pose": [0.42, 0.16, 0.16, 0, 3.14, 1.57],

"grasp_pose": [0.42, 0.16, 0.05, 0, 3.14, 1.57],

"lift_pose": [0.42, 0.16, 0.20, 0, 3.14, 1.57]

}

7号：梯形卡槽识别与放置位姿负责人

最终实现要求

7号负责机器人到达操作区后，用机械臂端相机识别卡槽。由于相机仍然只在机械臂处，所以卡槽识别前必须先让机械臂移动到操作区观察位。

最终需要实现：

识别大/中/小梯形卡槽

根据当前夹持线圈尺寸选择对应卡槽

输出卡槽中心坐标

输出放置姿态

判断是否放置成功

场景方案中要求识别操作台上的三个不同尺寸卡槽，并精确匹配当前夹持线圈尺寸对应的目标卡槽。

具体任务

| 任务 | 内容 |
| --- | --- |
| 卡槽建模约束 | 和2号统一卡槽尺寸与形状 |
| 卡槽识别 | 从机械臂相机图像中检测卡槽 |
| 尺寸分类 | 判断大/中/小卡槽 |
| 匹配规则 | 当前线圈尺寸匹配对应卡槽 |
| 放置点计算 | 输出卡槽中心和下放高度 |
| 成功检测 | 判断线圈是否进入正确卡槽 |

技术路线

卡槽是梯形，因此识别方法和线圈类似：

机械臂移动到 slot_view_pose

↓

机械臂相机拍摄操作台

↓

检测梯形卡槽轮廓

↓

根据面积/边长判断尺寸

↓

选择与当前线圈尺寸匹配的卡槽

↓

输出放置位姿

匹配表：

large_trapezoid_coil  → large_trapezoid_slot

medium_trapezoid_coil → medium_trapezoid_slot

small_trapezoid_coil  → small_trapezoid_slot

输出格式：

{

"slot": "large_trapezoid_slot",

"matched_size": "large",

"center_3d": [1.25, 0.32, 0.08],

"yaw": 1.57,

"pre_place_pose": [1.25, 0.32, 0.22, 0, 3.14, 1.57],

"place_pose": [1.25, 0.32, 0.10, 0, 3.14, 1.57]

}

放置成功判断：

线圈中心与卡槽中心距离 < 阈值

线圈方向与卡槽方向角度差 < 阈值

线圈高度接近卡槽底部高度

8号：自然语言指令理解负责人

最终实现要求

8号负责将自然语言转换成结构化任务。系统至少要能理解：

大号梯形线圈

中号梯形线圈

小号梯形线圈

最左边

最右边

中间

对应卡槽

正确卡槽

抓取

搬运

放置

题目要求自然语言指令理解模块能够理解工业场景中的简单自然语言，并提取目标物体和动作要求。

具体任务

| 任务 | 内容 |
| --- | --- |
| 设计Prompt | 要求大模型输出固定JSON |
| 指令解析 | 提取尺寸、位置、动作 |
| 规则兜底 | API失败时用关键词解析 |
| 异常处理 | 指令不完整时给默认策略或返回错误 |
| 与任务规划对接 | 把JSON传给9号 |

技术路线

主路线：

文本输入

↓

大模型API / 本地模型

↓

Prompt约束

↓

JSON结构化输出

↓

规则校验

↓

传给任务规划模块

输出示例：

{

"target_type": "trapezoid_coil",

"target_size": "large",

"position_constraint": "leftmost",

"destination": "matched_slot",

"task": "pick_move_place"

}

兜底关键词规则：

| 指令词 | 解析结果 |
| --- | --- |
| 大 / 大号 / 最大 | large |
| 中 / 中号 | medium |
| 小 / 小号 / 最小 | small |
| 梯形线圈 / 线圈 | trapezoid_coil |
| 左边 / 最左边 | leftmost |
| 右边 / 最右边 | rightmost |
| 正确卡槽 / 对应卡槽 | matched_slot |

测试指令建议：

把大号梯形线圈放到对应卡槽。

请抓取中号线圈并搬运到正确位置。

我要将最左边的大梯形线圈搬运放置至正确卡槽中。

把右边的小号梯形线圈放入小卡槽。

帮我把中间那个中号线圈放到对应卡槽。

题目允许在感知或任务分解中调用现有大模型加 Prompt，也提到工业场景微调可以作为加分项。

9号：任务规划与行为树负责人

最终实现要求

9号负责把自然语言解析结果转成机器人可执行任务序列。

由于相机只在机械臂处，任务规划中必须显式加入两个观察动作：

机械臂移动到线圈观察位

机械臂移动到卡槽观察位

最终任务序列应为：

解析指令

→ 移动机械臂到工件区观察位

→ 识别梯形线圈

→ 计算抓取位姿

→ 执行抓取

→ 检查抓取

→ 四轮底盘移动到操作区

→ 移动机械臂到卡槽观察位

→ 识别梯形卡槽

→ 计算放置位姿

→ 执行放置

→ 检查放置

→ 任务完成

题目要求任务序列分解算法把高层指令拆成可驱动机器人执行的底层任务，比如识别目标、规划路径、生成抓取姿态、移动至目标位置。

具体任务

| 任务 | 内容 |
| --- | --- |
| 设计状态机 | 定义每一步任务状态 |
| 调用语言模块 | 获取目标尺寸与位置约束 |
| 调用视觉模块 | 获取线圈和卡槽信息 |
| 调用机械臂模块 | 执行观察、抓取、放置 |
| 调用底盘模块 | 执行跨区移动 |
| 失败重试 | 识别失败、抓取失败、放置失败时重试 |

技术路线

建议用 Python 状态机或行为树。

状态机：

IDLE

↓

PARSE_INSTRUCTION

↓

MOVE_ARM_TO_COIL_VIEW

↓

DETECT_TRAPEZOID_COIL

↓

ESTIMATE_GRASP_POSE

↓

EXECUTE_GRASP

↓

CHECK_GRASP

↓

MOVE_BASE_TO_OPERATION_AREA

↓

MOVE_ARM_TO_SLOT_VIEW

↓

DETECT_TRAPEZOID_SLOT

↓

ESTIMATE_PLACE_POSE

↓

EXECUTE_PLACE

↓

CHECK_PLACE

↓

FINISH

失败处理：

| 失败情况 | 处理方式 |
| --- | --- |
| 机械臂相机没看到线圈 | 改变观察位，重新拍摄 |
| 线圈识别错误 | 根据指令尺寸重新筛选 |
| 抓取失败 | 机械臂复位，重新计算抓取点 |
| 底盘未到达 | 重新发送目标点 |
| 相机没看到卡槽 | 机械臂移动到第二观察位 |
| 放置失败 | 重新夹起，重新对准，再放置 |

题目中提到如遇摆放失败，智能体应能够自主感知失败并重新处理，所以这里至少要实现一次失败重试。

10号：机械臂抓取与放置控制负责人

最终实现要求

10号负责机械臂执行动作。因为相机安装在机械臂上，机械臂不仅要负责抓取和放置，还要负责移动到观察位。

最终机械臂需要完成：

移动到线圈观察位

等待相机识别

移动到预抓取点

下降到抓取点

夹爪闭合

抬升线圈

进入底盘搬运安全姿态

底盘到达后移动到卡槽观察位

等待卡槽识别

移动到预放置点

下降放置

松开夹爪

上抬复位

评分中机械臂夹取占很大比重，最终放置也单独计分，因此机械臂执行是系统成败的核心。

具体任务

| 任务 | 内容 |
| --- | --- |
| 机械臂IK控制 | 根据目标位姿控制末端移动 |
| 观察位控制 | 控制机械臂到 coil_view_pose 和 slot_view_pose |
| 抓取动作 | 预抓取、下降、闭爪、抬升 |
| 搬运姿态 | 底盘移动时保持线圈稳定 |
| 放置动作 | 对准卡槽、下降、松爪 |
| 复位动作 | 机械臂回 home_pose |
| 成功检测 | 根据线圈位置判断抓取/放置是否成功 |

技术路线

建议采用分段式动作，不要一开始做复杂连续规划。

观察流程

home_pose

↓

coil_view_pose

↓

等待视觉识别

抓取流程

pre_grasp_pose：线圈上方10cm

↓

grasp_pose：下降到线圈抓取点

↓

close_gripper：夹爪闭合

↓

lift_pose：向上抬升15cm

↓

carry_pose：机械臂收回到安全搬运姿态

放置流程

slot_view_pose：观察卡槽

↓

pre_place_pose：卡槽上方10cm

↓

place_pose：下降到卡槽位置

↓

open_gripper：松开夹爪

↓

retreat_pose：上抬

↓

home_pose：复位

控制方式：

MoveIt2 / Isaac Sim IK / Articulation Controller

如果仿真物理夹取不稳定，可以做一个展示保底机制：

当夹爪闭合且线圈中心距离夹爪足够近时，将线圈临时绑定到夹爪末端；

到达放置点并松爪后，再解除绑定。

这样能避免 Isaac Sim 中夹爪摩擦力调参占用太多时间。

四、按功能模块重新整理任务要求与技术路线

模块1：仿真环境

负责人

2号

最终实现要求

场景中必须包含：

工件放置区

机器人操作区

大/中/小梯形线圈

大/中/小梯形卡槽

四轮移动机器人

机械臂

机械臂端相机

夹爪

技术路线

Isaac Sim建模

↓

创建梯形线圈和梯形卡槽

↓

导入四轮底盘和机械臂

↓

配置物理碰撞

↓

保存USD场景

模块2：机械臂端相机与主动视觉

负责人

4号，5号，6号，7号配合

最终实现要求

所有识别都必须通过机械臂上的相机完成，不使用固定相机。

视觉流程：

机械臂移动到观察位

↓

机械臂端相机采集图像

↓

识别梯形线圈或梯形卡槽

↓

计算三维位姿

↓

传给机械臂执行模块

技术路线

Eye-in-hand相机

↓

RGB-D图像

↓

YOLOv8-seg / 图像处理

↓

2D角点 + 深度图

↓

坐标转换

↓

抓取/放置位姿

模块3：梯形线圈识别与抓取位姿

负责人

5号、6号

最终实现要求

识别并定位：

large_trapezoid_coil

medium_trapezoid_coil

small_trapezoid_coil

输出：

{

"size": "large",

"center_3d": [0.42, 0.16, 0.04],

"yaw": 1.57,

"grasp_pose": [0.42, 0.16, 0.05, 0, 3.14, 1.57]

}

技术路线

机械臂相机图像

↓

梯形轮廓检测 / YOLOv8-seg

↓

四角点提取

↓

深度反投影

↓

计算中心点和方向

↓

生成抓取位姿

模块4：梯形卡槽识别与放置位姿

负责人

7号

最终实现要求

识别并定位：

large_trapezoid_slot

medium_trapezoid_slot

small_trapezoid_slot

输出：

{

"slot": "large_trapezoid_slot",

"center_3d": [1.25, 0.32, 0.08],

"yaw": 1.57,

"place_pose": [1.25, 0.32, 0.10, 0, 3.14, 1.57]

}

技术路线

机械臂移动到卡槽观察位

↓

相机采集图像

↓

检测梯形卡槽轮廓

↓

根据面积/边长分类

↓

选择对应尺寸卡槽

↓

生成放置位姿

模块5：自然语言理解

负责人

8号

最终实现要求

输入自然语言，输出结构化任务：

{

"target_type": "trapezoid_coil",

"target_size": "large",

"position_constraint": "leftmost",

"destination": "matched_slot",

"task": "pick_move_place"

}

技术路线

大模型API / 本地模型

↓

Prompt约束JSON输出

↓

关键词规则校验

↓

传入任务规划模块

模块6：任务规划

负责人

9号

最终实现要求

将高层指令拆成可执行动作：

观察线圈

识别线圈

计算抓取点

抓取线圈

底盘移动

观察卡槽

识别卡槽

计算放置点

放置线圈

复位

技术路线

Python状态机 / 行为树

↓

调用机械臂观察动作

↓

调用视觉识别模块

↓

调用机械臂抓取模块

↓

调用四轮底盘移动模块

↓

调用卡槽识别与放置模块

模块7：四轮底盘移动

负责人

3号

最终实现要求

四轮机器人能够完成：

从工件区移动到操作区

移动过程中保持线圈稳定

到达后通知任务规划模块

技术路线

四轮底盘模型

↓

cmd_vel控制 / waypoint控制

↓

低速稳定移动

↓

到达判定

↓

发布 arrived 状态

模块8：机械臂抓取与放置

负责人

10号

最终实现要求

机械臂完成：

观察 → 抓取 → 抬升 → 搬运姿态 → 观察卡槽 → 放置 → 复位

技术路线

MoveIt2 / Isaac Sim IK

↓

分段式轨迹规划

↓

夹爪开合控制

↓

抓取成功检测

↓

放置成功检测

五、两周开发时间安排

第1—2天：统一方案与基础环境

| 任务 | 负责人 |
| --- | --- |
| 确定总流程和模块接口 | 1号 |
| 搭建 Isaac Sim 基础场景 | 2号 |
| 建立梯形线圈和梯形卡槽模型 | 2号 |
| 导入四轮底盘 | 3号 |
| 导入机械臂和夹爪 | 10号 |
| 安装机械臂端相机并配置参数 | 4号 |
| 设计 JSON 数据格式 | 1号、8号、9号 |

第3—5天：各模块单独跑通

| 任务 | 负责人 |
| --- | --- |
| 四轮底盘能从A点移动到B点 | 3号 |
| 机械臂能到达线圈观察位 | 10号 |
| 机械臂相机能输出图像和深度 | 4号 |
| 识别大/中/小梯形线圈 | 5号 |
| 计算梯形线圈抓取位姿 | 6号 |
| 识别大/中/小梯形卡槽 | 7号 |
| 指令解析输出 JSON | 8号 |
| 状态机初版 | 9号 |

第6—8天：第一次系统联调

| 任务 | 负责人 |
| --- | --- |
| 指令解析接入任务规划 | 8号、9号 |
| 任务规划控制机械臂移动到观察位 | 9号、10号 |
| 线圈识别结果传给抓取位姿模块 | 5号、6号 |
| 抓取位姿传给机械臂控制 | 6号、10号 |
| 抓取完成后触发四轮底盘移动 | 3号、9号、10号 |
| 底盘到达后触发卡槽观察 | 3号、9号、10号 |
| 完成一次大梯形线圈完整流程 | 1号统筹，全体配合 |

第9—11天：三种尺寸任务稳定运行

| 任务 | 负责人 |
| --- | --- |
| 大/中/小梯形线圈识别稳定 | 5号 |
| 大/中/小梯形线圈抓取点稳定 | 6号 |
| 大/中/小梯形卡槽识别稳定 | 7号 |
| 四轮底盘移动稳定 | 3号 |
| 机械臂抓取与放置动作稳定 | 10号 |
| 状态机加入失败重试 | 9号 |
| 全流程联调 | 1号 |

第12—14天：稳定性优化与最终验收

| 任务 | 负责人 |
| --- | --- |
| 修正手眼坐标误差 | 4号、6号、7号、10号 |
| 优化梯形线圈识别鲁棒性 | 5号 |
| 优化卡槽放置精度 | 7号、10号 |
| 优化四轮底盘到达精度 | 3号 |
| 优化任务失败重试逻辑 | 9号 |
| 三种任务最终跑通 | 全体 |

六、推荐总体技术路线

主技术路线

Isaac Sim仿真环境

↓

四轮移动机器人 + 机械臂 + 机械臂端相机

↓

ROS2 Bridge

↓

自然语言指令解析

↓

行为树 / 状态机任务规划

↓

机械臂主动观察工件区

↓

梯形线圈识别与抓取位姿计算

↓

机械臂抓取线圈

↓

四轮底盘移动到操作区

↓

机械臂主动观察卡槽区

↓

梯形卡槽识别与放置位姿计算

↓

机械臂放置线圈

↓

成功检测与复位

七、每个模块的最低可行成果标准

| 模块 | 最低成果 |
| --- | --- |
| 仿真环境 | 有工件区、操作区、三种梯形线圈、三种梯形卡槽 |
| 相机系统 | 只有机械臂端相机，能在两个观察位采集图像 |
| 线圈识别 | 能识别大/中/小梯形线圈 |
| 线圈定位 | 能输出线圈中心和抓取位姿 |
| 卡槽识别 | 能识别大/中/小梯形卡槽 |
| 语言理解 | 能把自然语言转成 JSON |
| 任务规划 | 能生成包含“观察动作”的任务序列 |
| 机械臂 | 能观察、抓取、放置、复位 |
| 四轮底盘 | 能从工件区移动到操作区 |
| 系统集成 | 大/中/小三种任务至少各跑通一次 |

八、修改后最需要注意的风险点

这次修改后，系统难点从“固定相机识别”变成了“机械臂主动视觉识别”。最容易出问题的是：

1. 机械臂端相机视野不够，观察不到完整梯形线圈

2. 手眼标定误差导致抓取点偏移

3. 梯形线圈姿态方向估计不准，夹爪角度错误

4. 四轮底盘移动后，机械臂基座位置变化，卡槽坐标需要重新识别

5. 放置时梯形线圈方向必须与梯形卡槽方向对齐

因此开发优先级建议调整为：

第一优先级：机械臂端相机 + 手眼坐标转换

第二优先级：梯形线圈识别与抓取位姿

第三优先级：机械臂抓取和放置动作

第四优先级：四轮底盘稳定跨区移动

第五优先级：任务规划和失败重试

第六优先级：语言理解和模型增强

最终你们展示时的技术亮点可以强调为：

机械臂端相机主动感知

梯形线圈几何识别与姿态估计

四轮移动底盘与机械臂协同作业

自然语言驱动的任务序列分解

识别—抓取—移动—识别—放置闭环

这样修改后，整个方案就完全符合你们的新设定：机械臂单相机、梯形线圈、四轮底盘机器人、10人全部参与技术实现。